## 特記仕様書
技術者及び労働者確保に要する間接費の実績変更に係る特記仕様書
第１条 | 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費および租税公課」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施にあたって不足する技術者及び労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、技術者及び労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。 営 繕 費：借上費、宿泊費、労働者送迎費、維持・補修費 （宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。） 労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 租税公課：労働者宿舎の維持・管理に要する租税公課
第２条 | 受注者は、設計変更を希望する場合、工事着手までに概算の実績予定費を含め様式１により監督員と協議するものとする。なお、実績変更対象費の対象は「技術者および労働者確保に要する間接費の設計変更運用マニュアル（案）」に記載のとおりとする。
第３条 | 受注者は、労働者確保に要する間接費の設計変更を請求する場合は、工事打合せ簿に、実績報告書（様式３）及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を添付して監督員に提出し、請負代金額の変更について協議するものとする。 なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ、決定するものとする。
第４条 | 受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、間接費の設計変更の対象としない。
第５条 | 発注者は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、積算基準及び標準歩掛に基づき算出した額における実績変更対象費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。
第６条 | 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び法的措置及び入札参加停止等の措置を行う場合がある。
第７条 | 受注者は、間接費の設計変更に係る契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
第８条 | 受注者は、地域の社会情勢等により、労働者宿舎の設置または修繕が必要となる場合は、「建設業附属寄宿舎規程（厚生労働省）」及び「望ましい建設業寄宿舎に関するガイドライン(厚生労働省)」を満たすものとすること。
第９条 | 受注者は、前条により労働者宿舎の設置（修繕）する場合、設置（修繕）完了後に、上記規程およびガイドラインに準することを監督員に報告すること。なお、労働基準監督署に寄宿舎設置届を提出している場合は、労働基準監督署の受領印のある寄宿舎設置届の写し及び付帯資料を提出することで報告の代替とすることができるものとする。

## 別紙２（負担割合表）
R7.7.1改定 | [12 empty] | 別紙２
■共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合
＊石川県は全国を参照ただし、営繕費の内、維持・補修費を計上する場合および租税公課を計上する場合、
（単位：％）
土木工事積算基準 |  | 河川工事 | 河川・道路構造物工事 | 海岸工事 | 道路改良工事 | 鋼橋架設工事 | ＰＣ橋工事 | 舗装工事 | 砂防・地すべり等工事 | 公園工事 | 電線共同溝工事 | 情報ﾎﾞｯｸｽ工事
全国 （石川県） | 共通仮設費に占める実績変更対象費の割合 （借上費、宿泊費、労働者送迎費） | 9.19 | 17.81 | 13.61 | 12.82 | 28.64 | 18.84 | 11.25 | 11.84 | 10.64 | 11.76 | 16.6
| 現場管理費に占める実績変更対象費の割合 （募集・解散費用、賃金以外の食事・通勤に要する費用） | 1.24 | 2.14 | 1.69 | 1.52 | 3.09 | 2.02 | 1.27 | 1.38 | 1.1 | 1.35 | 2.1
被災３県 （東北） のみ | 共通仮設費に占める実績変更対象費の割合 （建物費、借上費、宿泊費、労働者送迎費） | 19.41 | 28.89 | 26.5 | 22.77 | 37.71 | 31.42 | 18.43 | 22.14 | 19.79 | 19.51 | 24.13
| 現場管理費に占める実績変更対象費の割合 （募集・解散費用、賃金以外の食事・通勤に要する費用、租税公課） | 1.67 | 2.52 | 2.14 | 1.9 | 3.39 | 2.39 | 1.77 | 1.86 | 1.58 | 1.9 | 2.56
（単位：％）
土木工事積算基準 |  | 橋梁保全工事 | 道路維持工事 | 河川維持工事 | 共同溝等工事（１） | 共同溝等工事（２） | トンネル工事 | 下水道工事（１） | 下水道工事（２） | 下水道工事（３） | 下水道工事（４） | コンクリートダム工事 | フィルダム工事
全国 （石川県） | 共通仮設費に占める実績変更対象費の割合 （借上費、宿泊費、労働者送迎費） | 22.04 | 14.93 | 10.64 | 19.98 | 15.66 | 15.69 | 15.8 | 9.45 | 6.7 | 18.33 | 12.67 | 7.27
| 現場管理費に占める実績変更対象費の割合 （募集・解散費用、賃金以外の食事・通勤に要する費用） | 1.73 | 1.13 | 1.08 | 1.09 | 1.76 | 1.96 | 1.53 | 1.22 | 1.28 | 2.02 | 2.3 | 0.96
被災３県 （東北） のみ | 共通仮設費に占める実績変更対象費の割合 （建物費、借上費、宿泊費、労働者送迎費） | 32.22 | 24.15 | 17.75 | 30.93 | 24.94 | 35.74 | 25.52 | 16.85 | 17.78 | 24 | 39.95 | 45.95
| 現場管理費に占める実績変更対象費の割合 （募集・解散費用、賃金以外の食事・通勤に要する費用、租税公課） | 2.03 | 1.8 | 1.61 | 1.59 | 2.07 | 2.35 | 1.89 | 1.75 | 1.71 | 2.48 | 2.56 | 1.35
（単位：％） |  | 港湾 | 港湾 | 港湾 | 水道 | 水道 | 水道
港湾工事積算基準/水道工事積算基準 |  | 港湾構造物工事 | 港湾浚渫工事 | 海岸工事（港湾） | 開削工事及び小口径推進工事等 | シールド工事及び推進工事 | 構造物工事（浄水場等）
全国 （石川県） | 共通仮設費に占める実績変更対象費の割合 （借上費、宿泊費、労働者送迎費） | 15.24 | 12.91 | 13.61 | 9.45 | 15.8 | 6.7
| 現場管理費に占める実績変更対象費の割合 （募集・解散費用、賃金以外の食事・通勤に要する費用） | 1.95 | 2.21 | 1.69 | 1.22 | 1.53 | 1.28 | ＊海岸工事（港湾）は土木の海岸工事に準じる ＊水道工事はそれぞれ下水道工事に準じる
被災３県 （東北） のみ | 共通仮設費に占める実績変更対象費の割合 （建物費、借上費、宿泊費、労働者送迎費） |  |  |  | 16.85 | 25.52 | 17.78
| 現場管理費に占める実績変更対象費の割合 （募集・解散費用、賃金以外の食事・通勤に要する費用、租税公課） |  |  |  | 1.75 | 1.89 | 1.71