## チェックシート（S造）
中間検査チェックシート（鉄骨造）
検査項目 |  | 根拠条項 | 検 査 内 容 | 自主検査欄 |  |  | 吏員 確認欄
|  |  |  | 施工者 | 監理者 | 備考 不具合の措置等
工場製作要領書 |  | 法第37条 | 鉄骨製作工場の確認（ランク・グレード・認定書の有効期限） |  |  |  | □
|  |  | 使用材料の種類・メーカーの確認（Ｈ鋼・板・鋼管・高力ボルト） |  |  |  | □
|  |  | 溶接工の技量確認（JIS・AW検定） |  |  |  | □
|  |  | エンドタブの方法（スチールタブ（切断が必要か）・ フラックスタブ （技量確認試験またはAW検定代替タブが必要）） |  |  |  | □
ミルシート |  | 法第37条 | 工事名の記入（工事名がないものは分割・裏書・切断証明が必要） |  |  |  | □
|  |  | 使用材料毎にそろっているか（H鋼・板・鋼管） |  |  |  | □
製品検査の記録 （寸法検査） |  | 法第37条 令第67条告第1464号 | 鉄骨製作工場の検査記録（寸法検査） |  |  |  | □
|  |  | 立会検査の記録（是正事項があればその処置） |  |  |  | □
|  |  | 鉄骨製作工場の材料管理状態を確認出来る写真（SN材使用時） |  |  |  | □
|  |  | 材質のチェック（スチールチェッカーの使用） |  |  |  | □
|  |  | 使用材料毎にそろっているか（H鋼・板・鋼管） |  |  |  | □
溶接部の検査 | 自主検査 | 令第67条 告第1464号 | 外観検査の記録（アンダーカット・われ・突合せ継手の食違い・ダイヤフラムとフランジのずれ） |  |  |  | □
|  |  | 超音波探傷試験結果（抜取り率・検査技術者の資格） |  |  |  | □
|  |  | 不具合個所の処置 |  |  |  | □
| 受入検査 超音波探傷検査 |  | 第三者検査の確認（報告書の宛先・契約書） |  |  |  | □
|  |  | 外観検査に突合せ継手の食違い、ダイヤフラムとフランジのズレが含まれているか |  |  |  | □
|  |  | 自主検査と同じ部材での検査結果の比較はどうであったか |  |  |  | □
| 現場溶接の検査 | 令第67条 令第92条 告第1464号 | 現場溶接施工要領書の確認 |  |  |  | □
|  |  | 溶接工の技量確認（JIS V(立向)又はH(横向)・AW検定現場溶接） |  |  |  | □
|  |  | 溶接管理技術者の配置とその資格（WES） |  |  |  | □
|  |  | 開先検査の記録（開先角度・ルート間隔） |  |  |  | □
|  |  | 溶接材料の管理（吸湿防止） |  |  |  | □
|  |  | 溶接状況の管理記録（雨天・風・余熱・パス間温度） |  |  |  | □
|  |  | 外観検査の記録（溶接部の検査（自主検査）に同じ） |  |  |  | □
|  |  | 超音波探傷検査結果（溶接部の検査（受入検査）に同じ） |  |  |  | □
高力ボルト | トルシア形 JIS形六角ボルト | 令第67条 令第68条 令第92条の2 告第1464号 | 摩擦面処理の検査記録（グラインダー処理部の発錆） |  |  |  | □
|  |  | 製品検査成績書（工事名、使用径･長さ毎） |  |  |  | □
|  |  | 受入れ検査（軸力導入試験）の結果 |  |  |  | □
|  |  | 現場での施工管理状況の記録写真（仮ボルトの使用） （一次・二次締め、マーキングの有無） |  |  |  | □
|  |  | ＪＩＳ形高力ボルトの軸力管理の記録（トルクコントロール法） |  |  |  | □
| メッキボルト |  | 認定書、製品検査成績書 |  |  |  | □
|  |  | 高力ボルト締め付け管理技術者の資格 |  |  |  | □
|  |  | 締め付け管理（ナット回転法） |  |  |  | □
柱 脚 | 一般工法 | 令第66条 告第1456号 | アンカーボルトの締め付け状況の確認（ダブルナット・ボルトの余長） |  |  |  | □
|  |  | ベースモルタルの充填結果 |  |  |  | □
|  |  | 施工記録写真の確認 |  |  |  | □
|  |  | 柱脚スタッドボルトの打撃試験結果の記録 |  |  |  | □
| 評定工法 |  | 評定工法の場合は､その仕様書と評定内容を確認して施工しているか |  |  |  | □
|  |  | 使用材料の品質確認(鋼材のミルシート、充填モルタルの強度試験結果) |  |  |  | □
・「工事監理記録」を閲覧し、監理者からの指摘事項が是正されていることをヒアリング | [6 empty] | □
・検査対象部分の工事は全て完了していたか。⇒未完成の部分は施工完了写真を提出 | [6 empty] | □
指摘事項等
法：建築基準法 令：建築基準法施行令 告：国土交通省告示