## 様式-8
様式－8（第25条第7項関係）
令和 年 月 日
石川県知事 殿
|  |  | 受注者名 | 住所
会社名
|  |  |  | 代表者 | 印
工事材料価格の著しい変動による請負代金額の変更について（回答）
令和 年 月 日付けで協議のあった 工事の工事材料価格の著しい変動による請負代金額の変更について、石川県建設工事標準請負契約約款（平成8年石川県告示第145号）第25条第7項の規定により、下記の回答をします。
記
１ 請負代金額の変更に異議はありません。
２ 請負代金額の変更に異議を申し立てます。
添付書類
(1) 別紙6「請負代金額変更協議の異議申し立て請求額計算書」
(2) 別紙7「請負代金額変更協議の異議申し立て対象材料計算総括表」
(3) 証明書類
注1) | 証明書類：実際に購入した対象材料の価格（数量及び単価）、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する。（納品書、請求書、領収書等で押印のあるもの。）
注2) | 実際の購入金額でのスライド額算定を希望する場合は、対象品目及び対象材料を申出ること。 また、証明書類として実購入先を含まない２社以上の見積り（工期内の代表的な月の１ヶ月以上）を提出すること。

## 別紙6
別紙6
令和○○年○月○○日
請負代金額変更協議の異議申し立て請求額計算書
工事契約約款第25条第7項に基づく請負代金額の変更協議の異議申し立てに係る請求額の内訳
工事名：
請負代金額（税込み）：
出来高概算金額（税込み）：
| 対象金額（税込み）： |  |  | 0
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 証明書類 | 備考
記載例
○材 | ○ | ｔ |  |  | 0 |  | 0 | ○○商社 | R○年○月 | 0 | 別添○
○材 | ○ | ｔ |  |  | 0 |  | 0 | ○○商社 | R○年○月 | 0 | 別添○
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | R○年○月 計
○材 | ○ | ｔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○○商社 | R○年△月 | 0 | 別添○
○材 | ○ | ｔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○○商社 | R○年△月 | 0 | 別添○
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | R○年△月 計
○材 計 | ○ | ｔ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | ○材合計
○材類 合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
□油 | ○ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○○石油 | R○年△月 | 0
□油 | ○ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○○石油 | R○年△月 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | □油合計
△油 | ○ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | □□石油 | R○年□月 | 0
△油 | ○ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | □□石油 | R○年□月 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
変動額 | [9 empty] | 0
単品スライド請求額 | [9 empty] | 0
（注）
１．請負代金額は変更設計済みの場合は変更後請負代金額 ２．出来形概算金額は、下記の式により算出すること。 出来形概算金額＝部分払い金額／（9／10－（前払い金額）／（請負代金額）） ３．購入先、購入単価、購入数量等を証明する資料（納品書、請求書、領収書）を添付の上、併せて監督員に提出すること。 但し、燃料油で証明書類を提出できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ４．対象材料は、品目毎および購入年月毎に取りまとめるものとする。なお、取りまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。

## 別紙7
別紙7
請負代金額変更協議の異議申し立て対象材料計算総括表
工事契約約款第25条第7項に基づく請負代金額の変更協議への異議申し立てに係る購入数量の内訳
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月日 | 証明の 有無 | 備考
記載例
軽油 | 1.2号 | L | 5000 | 0 | 0 | ○○石油 | R○年△月 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | L | 10000 | 0 | 0 | ○○石油 | R○年△月 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | L | 15000 | 0 | 0 | ○○石油 | R○年△月 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | L | 14000 | 0 | 0 | ○○石油 | R○年△月 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | L | 5000 | 0 | 0 | ○○石油 | R○年△月 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | L | 1000 | 0 | 0 | ○○石油 | R○年△月 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | L | 1000 | 0 | 0 | ○○石油 | R○年△月 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | L | 1000 | 0 | 0 | ○○石油 | R○年△月 | 有 | 別添○
購入数量 |  |  | 52000
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明する資料（納品書、請求書、領収書）を添付の上、 併せて監督員に提出すること。 但し証明書類を提出できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎に取りまとめるものとする。 但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、 区分するものとする。 なお、取りまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。